План по устранению, выявленных в результате НОК недостатков.

В МБУК "Шевченковский КДЦ" Шевченковского сельского поселения Крыловского района

| Критерии НОК | Рекомендации, по результатам, выявленные в ходе НОК | Наименования мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных в ходе НОК | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Открытость и доступность информации об организации культуры | - 1. Проводить регулярный мониторинг официального сайта на предмет актуальности размещённой информации | 1.Проведение регулярного мониторинга официального сайта на предмет актуальности размещённой информации | Ежедневно | Мележик В.В. |
|  | - 2. На стендах в помещении и на территории организации разместить информацию: 3.На официальном сайте разместить информацию: | 2.1. Контактные адреса электронной почты; 2.2. Информацию о видах услуг , предоставляемых организацией культуры; 2.3. Информация о МТО предоставления услуг организацией культуры; 2.4. Копия Устава организации культуры; 2.5. Копия плана ФХД; 2.6. Информация о планируемых мероприятиях; 2.7. Информация о сроках проведения НОК; 2.8.Информация о количественных результатах НОК; 2.9. Информация о планах по устранению выявленных в результате НОК недостатков; 3.1. Информация о режиме и графике работы организации культуры; 3.2. информацию о видах услуг, предоставляемых организацией; 3.3. Информацию о количественных результатах НОК; 3.4 Информация о планах по устранению выявленных в результате НОК недостатков; 3.5. Электронный сервис для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам и пр; 3.6. Раздел «Часто задаваемые вопросы»; | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 31.03.2021г. До 01.04.2021г. До 01.04.2021г. До 01.04.2021г. 31.03.2021г. До 01.04.2021г. До 30.04.2021г. До 30.04.2021г. | Кучеренко И.А. Кучеренко И.А. |
|  | - 4.Обеспечить в организации (на территории): | 4.1.Наличие специальных сменных кресел – колясок для лиц с ОВЗ; 4.2.Оборудование специального санитарно – гигиенического помещения для инвалидов; 4.3.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 4.4.Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнеными рельефно- точечным шрифтом Брайля; - 4.5 .Возможность предоставления инвалидам по слуху(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | До 31.12.21г. Запланировано в 2021году изготовление ПСД на капитальный ремонт здания МБУК "Шевченковский КДЦ" , в которой будет заложено оборудование специального санитарно – гигиенического помещения для инвалидов; До 15.04.21г. До 20.04.21г. До 20.04.21г. | Кучеренко И.А |

«_30__»_марта 2021 г.

Директор МБУК «Шевченковский КДЦ» Кучеренко И.А.