Утверждено приказом

МБОУ Мечетинской СОШ

от 30.08.2024 № 453

Директор ______  Л. В. Недоведеева

Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся МБОУ Мечетинской средней школы на 2024-2025 уч.г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2024/25 учебном году | Октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2024/25 учебном году | Декабрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.4. | Издание приказов: - о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; - о порядке окончания 2024/25 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; - об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9-го класса ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ в ППЭ и обратно | Май | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.8. | Издание приказа о направлении работников ОО для работы в предметную комиссию в качестве экспертов | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 1.9. | Издание приказа о подготовке учебных кабинетов к проведению государственной итоговой аттестации (создание комиссии для проверки готовности) | Май | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 2. Анализ результатов ГИА-2024 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2023 | Август | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2024 на августовском педагогическом совете | Август | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 2.3. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2024: - обсуждение результатов ГИА-2024; - планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2025 | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. Руководители ШМО |
| 2.4. | Анализ занятости выпускников 2025 года | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К, |
| 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2025 |  |  |  |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2025 с учетом потребностей выпускников | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2025 года | Сентябрь–октябрь | Руководители ШМО; учителя-предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классные руководители 9-х и 11-х классов Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. педагог-психолог |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Мых М. К.; Классные руководители 9-х и 11-х классов Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. учителя-предметники; педагог-психолог |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2025 | Сентябрь–декабрь | Заместитель директора по УВР Играева И. А. |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; - индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); - проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» | Октябрь–май | Заместитель директора по УВР Мых М. К. педагог-психолог |
| 4. Информационное обеспечение ГИА-2025 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К., Классные руководители 9-х и 11-х классов Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. педагог-психолог |
| 4.2. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К., Классные руководители 9-х и 11-х классов Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. педагог-психолог |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2025» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К., ответственный за сайт Гурдесова Е. В. |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2025» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К, |
| 4.6. | Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. классный руководитель 11-го класса Булочкина Н. Ю. |
| 4.7. | Информирование учеников 9-го класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К., классные руководители 9-х классов Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. |
| 4.8. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-го и 11-го классов: - регистрация на экзамены; - предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции | Январь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. классные руководители 9 и 11 классов Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. |
| 4.9. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9 и 11 классов: - регистрация на экзамены; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции | Февраль | Заместитель директора по УВР Мых М. К., классные руководители Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. |
| 4.10. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9 и 11 классов по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Учителя-предметники |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-2025 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2024г. | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве: - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.3. | Техническое оснащение ППЭ | В течение года | Директор школы Недоведеева Л, В, |
| 5.4. | Выверка персональных данных учениками 9 и 11 классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К., классные руководители Булочкина Н. Ю., Лавренова З. П., Свенская Ю. Н., Аксененко Т. Е., Левченко Л. А.. |
| 5.5. | Предоставление информации о выборе учениками 9 и 11 классов учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.6. | Выверка назначения учеников 11-го класса на итоговое сочинение | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.7. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения; - проведение пробного испытания в формате итогового сочинения; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь–апрель | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.9. | Организация и проведение итогового собеседования: - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-го класса; - подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; - проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь–апрель | Заместитель директора по УВР Мых М. К. Учителя русского языка |
| 5.10. | Формирование пакета документов учеников 9 класса с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | Декабрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К, |
| 5.11. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь | Заместители директора по УВР Мых М. К., руководитель ТР Приходько Г. Р. |
| 5.12. | Организация регистрации участников ГИА-9 и ГИА-11 в региональной информационной системе | Январь–март | Заместители директора по УВР Мых М. К., руководитель ТР Приходько Г. Р. |
| 5.13. | Выверка назначения учеников 9-х и 11-х классов классов на экзамены ГИА | Февраль–март | Заместители директора по УВР Мых М. К., руководитель ТР Приходько Г. Р. |
| 5.14. | Участие в проверке готовности системы видеонаблюдения в ППЭ | Февраль–июнь | Заместители директора по УВР Мых М. К., руководитель ТР Приходько Г. Р. |
| 5.15. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов | Май | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.16. | Организация участия учеников 9 и 11 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 5.17. | Организация и проведение репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 6. Контроль качества подготовки к ГИА-2025 |  |  |  |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 6.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана: - входной контроль – 9 и 11 классы; - текущий контроль – в течении уч.года | Сентябрь-апрель | Заместитель директора по УВР Мых М. К. и учителя-предметники |
| 6.3. | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль, апрель | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 6.4. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9 и 11 классов | Ноябрь, январь, апрель | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 6.5. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | Февраль | Заместитель директора по УВР Мых М. К, |
| 6.6. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март | Заместитель директора по УВР Мых М. К, Классные руководители, учителя-предметники |
| 6.7. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | Февраль–март | Учителя-предметники |
| 7. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка списка экспертов ГИА-9 для внесения в базу данных | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 7.2. | Формирование базы данных организаторов ГИА | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 7.3. | Формирование списков для обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 7.4. | Обучение руководящего состава ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов | Январь–февраль | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 7.5. | Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-9 | Январь–март | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 7.6. | Контроль курсовой подготовки специалистов, привлекаемых к организации ГИА | Январь–март | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 8. Проведение ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Проверка готовности ППЭ | За день до проведения ГИА | Директор школы Недоведеева Л. В, |
| 8.2. | Инструктаж организаторов в ППЭ | В день проведения экзамена | Руководитель ППЭ |
| 8.3. | Контроль явки обучающихся 9 и 11 классов на экзамен | В день проведения экзамена | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 8.4. | Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов | В день проведения экзамена | Заместитель директора по УВР Мых М. К, |
| 8.5. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 8.6. | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |
| 8.7. | Подготовка и представление предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в 2024/25 учебном году | Август | Заместитель директора по УВР Мых М. К. |