Приложение к приказу

директора   МБОУ Мечетинской СОШ

от 27.09.2022 № 385

План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию инклюзивного образования

в МБОУ Мечетинской СОШ

Зерноградского района

на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитико-статистические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Формирование базы детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих (зарегистрированных) на территории ст. Мечетинской и охваченных образовательными услугами начального, основного, среднего общего образования | Сентябрь 2022г | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, соц.педагог |
| 1.2 | Формирование и корректирование реестра специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБОУ Мечетинской СОШ | Сентябрь 2022г | Председатель ППк ОО |
| 1.3 | Формирование и своевременное корректирование реестра педагогов, осуществляющих инклюзивный образовательный процесс в 2022-2023 учебном году | Сентябрь 2022г | Зам. директора по УВР, педагог-психолог |
| 1.4 | Эффективное использование специального оборудования, полученного МБОУ Мечетинской СОШ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 2022-2023 годы | МБОУ Мечетинская СОШ (учитель-логопед, педагог-психолог) |
| 1.5 | Формирование отчётности по развитию инклюзивного образования | В течение отчётного периода | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, председатель ППк ОО |
| 2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 2.1 | Систематизация нормативно-правовой базы по вопросам организации инклюзивного образования в МБОУ Мечетинской СОШ и развитию службы ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) | 2022-2023 годы | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, председатель ППк ОО |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в МБОУ Мечетинской СОШ на 2022-2023 учебный год | до 27.09.2022г | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, председатель ППк ОО |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Эффективное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, деятельность ППк ОО, консультативного центра | 2022-2023 годы | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, председатель ППк ОО |
| 3.2 | Взаимодействие психолого-педагогического консилиума МБОУ Мечетинской СОШ с Зерноградской психолого-медико-педагогической комиссией с целью выявления особенностей развития детей с ОВЗ и принятия соответствующих мер по их коррекции | 2022-2023 годы | ППк ОО, ПМПК Зерноградского района |
| 3.3 | Поддерживать межведомственное взаимодействие и сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, МБУЗ РБ ст. Мечетинской, реабилитационным центром для несовершеннолетних Зерноградского района по вопросам инклюзивного образования, организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | 2022-2023 годы | МБОУ Мечетинская СОШ |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов, Всемирному Дню распространения знаний об аутизме. | 2022-2023 годы | МБОУ Мечетинская СОШ |
| 3.5 | Информационно-просветительская деятельность по вопросам организации инклюзивного образования детей с ОВЗ: - размещение актуальных материалов на официальном сайте образовательной организации; - проведение психолого-педагогических консилиумов по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; - участие в совещаниях, семинарах, конференциях, форумах; - публикация информации средствах массовой информации; - проведение мероприятий по формированию у участников образовательных отношений толерантных установок по пониманию инвалидности. | 2022-2023 годы | МБОУ Мечетинская СОШ |
| 4. Методическое сопровождение развития инклюзивного образования |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов, специалистов школьного консилиума по проблемам организации инклюзивного образования | 2022-2023годы | МБОУ Мечетинская СОШ |
| 4.2 | Проведение методических семинаров для педагогов, реализующих инклюзивное образование. Деятельность консультативного центра | 2022-2023годы | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, учителя-логопеды, председатель ППк ОО |
| 4.3 | Обобщение опыта по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ. Участие в конкурсах: «Лучшая инклюзивная школа России» и др. | 2022-2023 годы | Зам. директора по УВР, педагог-психолог, учителя-логопеды, председатель ППк ОО |
| 4.4. | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам инклюзивного образования для руководителей базовых общеобразовательных организаций | постоянно | Недоведеева Л.В. |
| 5. Материально – техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования |  |  |  |
| 5.1 | Информация по реализации мероприятий Паспорта доступности, использовании оборудования для детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 2017-2020 годы | МБОУ Мечетинская СОШ |
| 5.2 | Мероприятия по улучшению объектов в части доступности для детей-инвалидов (приобретение вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, дублированной рельефноточеным шрифтом Брайля, выполненной на контрастном фоне) | до конца 2022г | МБОУ Мечетинская СОШ |