Об утверждении планов по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями культуры

муниципального образования город-курорт Геленджик

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года №232-ФЗ),                                       статьей 36.1. Федерального закона от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции Федерального закона от 18 июля 2019 года №98-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», протоколом заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры от 14 ноября 2019 года №3, на основании Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2020 года №521-ФЗ), статьи 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Положения об управлении культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, утверждённого решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года №272 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 августа 2018 года №815), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020 – 2021 годы (далее – План по устранению недостатков) (Приложение).

2. Директорам (руководителям) подведомственных учреждений культуры:

1)принять в работу утвержденный План по устранению недостатков и обеспечить его выполнение в соответствии с установленными сроками;

2)на основании утвержденного Плана по устранению недостатков разработать планы по улучшению качества работы возглавляемых организаций культуры;

3)обеспечить ежеквартальное предоставление отчетов о выполнении Плана по устранению недостатков до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом и отчет за год в срок до 15 января года, следующего за отчетным;

4)довести информацию о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры и Плане по устранению недостатков до трудовых коллективов и посетителей;

5)разместить Планы по устранению недостатков на официальных сайтах учреждений.

3. Руководителю муниципального казенного учреждения культуры «Методический центр культуры» (Морозова М.А.) разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик актуальные ссылки на сайты учреждений культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                   О.В. Нефедова

Проект подготовлен и внесен:

Главным специалистом управления                                                   Л.С. Михно

|  | УТВЕРЖДЕН приказом начальника управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик О.В. Нефедова от № . |
| --- | --- |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020 – 2021 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |
| Наличие недостатков касающихся актуальности, доступности и полноты информации об организациях культуры | Приведение содержания и формы предоставления информации о деятельности муниципальных организаций культуры на их официальных сайтах в соответствие с требованиями приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 (необходимо сформировать и заполнить разделы: о материально-техническом оснащении учреждений, разместить полную информацию о деятельности организации культуры, включая сведения о филиалах; «независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры», своевременно обновлять и пополнять размещенную в указанных разделах информацию, а также проводить регулярную актуализацию новостей, анонсов и афиш, заполнить форму о доступной среде на сайтах) | I квартал 2020 года | 1. Зубова Ольга Анатольевна, директор МБУК «Дом культуры Кабардинского сельского округа»; 2. Асеева Елена Евгеньевна, директор МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей»; 3. Коломийцева Анна Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Марьина Роща»; 4. Мурашева Ирина Вячеславовна, директор МБУК «Централизованная клубная система Дивноморского сельского округа»; 5. Сапсай Надежда Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Береговое»; 6. Жукова Вера Валерьевна, директор МБУК «Клуб села Тешебс»; 7. Сияхова Жанна Викторовна, директор МБУК «Клуб села Виноградное»; 8. Дарий Валентина Валентиновна, директор МБУК «Клуб села Михайловский Перевал»; 9. Петрова Татьяна Викторовна, директор МБУК «Дом культуры села Архипо-Осиповка»; 10. Алексеенко Елена Николаевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система»; 11. Толстых Татьяна Васильевна, директор МБУК «Клуб села Текос»; 12. Юмашева Марина Александровна, директор МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга»; 13. Прозоровкая Нина Алексеевна, директор МБУК «ЦКД» Творчество» |  |  |
| Отсутствие информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг на официальных сайтах организаций культуры | Обеспечение на официальных сайтах организаций культуры наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: - телефона; - электронной почты; - анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее; - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, раздел «часто задаваемые вопросы», получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | II квартал 2020 года |  |  |  |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточная организация комфортных условий пребывания в организациях культуры | Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); - доступность питьевой воды; - чистота санитарно-гигиенических помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр. | 2020 -2021 годы | 1. Зубова Ольга Анатольевна, директор МБУК «Дом культуры Кабардинского сельского округа»; 2. Асеева Елена Евгеньевна, директор МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей»; 3. Коломийцева Анна Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Марьина Роща»; 4. Мурашева Ирина Вячеславовна, директор МБУК «Централизованная клубная система Дивноморского сельского округа»; 5. Сапсай Надежда Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Береговое»; 6. Жукова Вера Валерьевна, директор МБУК «Клуб села Тешебс»; 7. Сияхова Жанна Викторовна, директор МБУК «Клуб села Виноградное»; 8. Дарий Валентина Валентиновна, директор МБУК «Клуб села Михайловский Перевал»; 9. Алексеенко Елена Николаевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система»; 10. Толстых Татьяна Васильевна, директор МБУК «Клуб села Текос»; 11. Юмашева Марина Александровна, директор МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга»; 12. Прозоровкая Нина Алексеевна, директор МБУК «ЦКД» Творчество»; 13. Кислая Наталья Владимировна, исполняющий обязанности руководителя МАУ «Городской выставочный зал» 14. Петрова Татьяна Викторовна, директор МБУК «Дом культуры села Архипо-Осиповка |  |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Территории, прилегающие к организациям культуры, и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме | Обеспечение территорий, прилегающих к организациям культуры, и их помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудованием входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2020-2021 годы | 1. Зубова Ольга Анатольевна, директор МБУК «Дом культуры Кабардинского сельского округа»; 2. Асеева Елена Евгеньевна, директор МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей»; 3. Коломийцева Анна Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Марьина Роща»; 4. Мурашева Ирина Вячеславовна, директор МБУК «Централизованная клубная система Дивноморского сельского округа»; 5. Сапсай Надежда Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Береговое»; 6. Жукова Вера Валерьевна, директор МБУК «Клуб села Тешебс»; 7. Сияхова Жанна Викторовна, директор МБУК «Клуб села Виноградное»; 8. Дарий Валентина Валентиновна, директор МБУК «Клуб села Михайловский Перевал»; 9. Петрова Татьяна Викторовна, директор МБУК «Дом культуры села Архипо-Осиповка»; 10. Алексеенко Елена Николаевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система»; 11. Толстых Татьяна Васильевна, директор МБУК «Клуб села Текос»; 12. Юмашева Марина Александровна, директор МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга»; 13. Прозоровкая Нина Алексеевна, директор МБУК «ЦКД» Творчество» 14. Петрова Татьяна Викторовна, директор МБУК «Дом культуры села Архипо-Осиповка 15. Краснова Ольга Роландовна, директор МБУК «Дом культуры села Пшада» |  |  |
| Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг | Обеспечение в организациях культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительные отзывы получателей услуг о недоброжелательном и грубом общении с работниками организаций культуры | Организация обучения работников организаций культуры доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организации культуры и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | 2020 год | Юмашева Марина Александровна, директор МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга» |  |  |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность получателей услуг условиями их оказания | Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг. Внедрение новых форм работы, корректировка графика работы согласно полученным обращениям, жалобам, пожеланиям получателей услуг. Использование каналов обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организаций | 2020 год | 1. Юмашева Марина Александровна, директор МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга»; 2. Сапсай Надежда Александровна, директор МБУК «Дом культуры села Береговое»; 3. Сияхова Жанна Викторовна, директор МБУК «Клуб села Виноградное»; 4. Дарий Валентина Валентиновна, директор МБУК «Клуб села Михайловский Перевал»; 5. Кислая Наталья Владимировна, исполняющий обязанности руководителя МАУ «Городской выставочный зал»; 6. Алексеенко Елена Николаевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система». |  |  |