МКУ «Библиотечная система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района»

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

мероприятий, направленных на повышение качества оказания услуг и устранение недостатков по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2021 году

| № п\п | Предложения по улучшению качества оказания услуг по результатам НОК | Мероприятие | Срок исполнения |  | Ответственный (Ф.И.О., телефон) | Приме чание |  | Результаты исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Критерий «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулярное обновление информации о МКУ «БС НГП» на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с приказом МК России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» | Актуализировать и/или дополнить информацию на официальном сайте МКУ «БС НГП» в сети Интернет: - отчета о работе библиотеки за 2021 год - план работы на 2022 год - план по улучшению качества работы на 2022 год Наполнение сайта МКУ «БС НГП» актуальной информацией | Январь-февраль 2022 года В течение 2021 года |  | Акимова Т.М. 92952 |  |  | Отчет о работе МКУ «Библиотечная система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» за 2021 год https://ngbs.kulturatuapse.ru/item/227792 и план работы на 2022 год https://ngbs.kulturatuapse.ru/item/227785 были опубликованы на сайте. На сайте размещалась информация - текущие планы работы ( месячные, недельные), об онлайн мероприятиях библиотек МКУ, публикации к знаменательным и памятным датам, об участии в конкурсах и акциях. Фото отчёты офлайн мероприятий. |  |
|  | В т.ч. размещение информации о предоставлении учреждениями культуры платных услуг: - перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; - копии документов о порядке предоставления платных услуг, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги. | Установить тарифы на платные услуги | 2 квартал 2022 г. |  | бухгалтер |  |  | Разработано положение с применением тарификации о предоставлении платных услуг МКУ «БС НГТ Туапсинского района». Положение находится на утверждении. |  |
|  |  | Разработать регламентирующую документацию о платных услугах, согласовать с учредителем | 1 квартал 2022 г. |  | Бонь Т.Ф. 92304 |  |  |  |  |
|  |  | Разместить копии документов о предоставлении платных услуг на официальном сайте | 3 квартал 2022 г. |  | Акимова Т.М. 92952 |  |  |  |  |
| 2 | Доступность и актуальность информации о деятельности библиотек МКУ «БС НГП», размещаемой на стендах, в СМИ и других открытых источниках информации | Размещение и регулярное обновление информации о библиотеках МКУ «БС НГП», информационная открытость | В течение 2021 г. |  | Бонь Т.Ф. 92304 Чусова О.В. 92304 Акимова Л.А. 92952 Малышева Т.Ю. 99941 |  |  | Актуальная информация о деятельности библиотек МКУ «БС НГП ТР» публикуется регулярно. |  |
| 3 | Размещение информации на официальном сайте ГМУ https://bus.gov.ru | Размещение и регулярное обновление информации о библиотеках МКУ «БС НГП», информационная открытость |  | В течение 2021 г. | Бонь Т.Ф. 92304 |  |  |  | Размещение информации о библиотеках МКУ «БС НГП Туапсинского района» обновляется регулярно. |
| - Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в т.ч. время ожидания предоставления услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить комфортные условия предоставления услуг, в частности: - иных параметров комфортных условий | Организация открытой парковки для кратковременного хранения велосипедов на территории, прилегающей к Новомихайловской центральной и детской библиотекам | В течение 2022 г. |  | Бонь Т.Ф. 92304 | При наличии финансовой возможности |  | - |  |
|  |  | Приобретение гардеробного оборудования (вешалки для одежды) в Ольгинскую сельскую библиотеку | В 4 квартале 2021 г. |  | Бонь Т.Ф. 92304 |  |  | Приобрели гардеробное оборудование (вешалку для одежды) в Ольгинскую сельскую библиотеку. |  |
| 2 | Расширение перечня услуг, предоставляемых населению, поиск дополнительных форм работы с потребителями услуг | Внедрение в библиотеках МКУ «БС НГП» новых форм работы с пользователями в удаленном и дистанционном режиме | В течение 2021 г. |  | Чусова О.В. 92304 Акимова Л.А. 92952 Малышева Т.Ю. 99941 |  |  | Создание онлайн-викторины, онлайн-кроссвордов с помощью сервиса Learningapps.org. |  |
| 3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей территории с учетом доступности для инвалидов, в т.ч.: - входные группы пандусами (подъемными платформами); | В связи с расположением библиотек в многоквартирных домах, прилегающая территория отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов; | Организовать выделенные места для стоянки автотранспортных средств инвалидов на прилегающей к учреждениям культуры МКУ «БС НГП» территории в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ст. 15 п. 8 (ред. от 18.07.2019) | В течение 2021 г. |  | Бонь Т.Ф. 92304 | По договоренности |  | Нет технической возможности |  |
| - Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности пользователей услуг библиотек МКУ «БС НГП» | Проведение с сотрудниками бесед по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | В течение 2021 года |  | Бонь Т.Ф. 929304 Чусова О.В. 92304 Акимова Л.А. 92952 Малышева Т.Ю. 99941 |  |  | Проводились мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности пользователей. Результат: отсутствие конфликтных ситуаций и обоснованных жалоб. |  |
| 5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повысить общий уровень удовлетворенности качеством оказания услуг библиотеками МКУ «БС НГП» до 97% (по результатам мониторинга удовлетворенности в 2020 г. - 96,1% ) | Проведение мониторинга (анкетирования) степени удовлетворённости пользователей качеством предоставления услуг библиотеками МКУ «БС НГП» | В течение 2021 года |  | Чусова О.В. 92304 Акимова Л.А. 92952 Малышева Т.Ю. 99941 |  |  | - |  |

Начальник МКУ «Библиотечная система Новомихайловского 
городского поселения Туапсинского района»                            _______________  Т.Ф. Бонь

Ответственный за составление:

Главный библиограф  МКУ «БС НГП» Акимова Т.М.,
телефон 92952