ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Историко-краеведческий музей» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района 
на 2021-2023 годы

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Открытость и доступность информации об организации |
| 1 | Отсутствует на информационном стенде в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района. | Размещение на информационном стенде в помещении МБУК «Музей» плана по улучшению качества работы по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества – предыдущего периода | 1 квартал 2021 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич | План по улучшению качества работы по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества – предыдущего периода размещен на информационном стенде | 20.02.2021 г. |
|  | 2. Комфортность условий предоставления услуг |
| 2 | Отсутствует комфортная зоны отдыха ожидания. | Приобретение и размещение в холле МБУК «Музей» стульев и ЖК-телевизора для комфортного ожидания посетителями | 3 квартал 2021 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич |  |  |
|  | Комфортность услуг для инвалидов |
| 3 | Отсутствуют адаптивные поручни для инвалидов на территории, прилегающей к МБУК «Музей» | Приобретение и установка поручней для инвалидов на фасаде МБУК «Музей» | 1 квартал 2022 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич |  |  |
| 4 | Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение в МБУК «Музей для инвалидов. | При составлении проектно-сметной документации на ремонт МБУК «Музей», будет предусмотрено строительство санитарно-гигиеническое помещение доступное для инвалидов | 2 квартал 2023 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич |  |  |
| 5 | Отсутствует анализ контингента пользователей и жителей с целью выявления потребности в сурдопереводчике (тефлосурдопереводчике) | Провести анализ контингента из числа пользователей и жителей путем опроса, с целью выявления потребности в сурдопереводчике (тефлосурдопереводчике) | 4 квартал 2021 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич |  |  |
| 6 | Отсутствует сотрудник МБУК «Музей» для оказания помощи, оказываемой работниками организации для посетителей с ограниченными физическими возможностями. | Провести обучение сотрудника по программе «Интеграционные процессы социально-культурной деятельности и педагогики» | 2 квартал 2021 года | Директор МБУК «Музей» Коркин Михаил Сергеевич | Научным сотрудником Юртиной Л.В. пройдено обучение «Интеграционные процессы социально-культурной деятельности и педагогики» в объеме 72 часа | 26.02.2021г. |

Директор МБУК «Музей»	М.С. Коркин