УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦК «Родина»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Березенко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

**План мероприятий по организации деятельности**

**инклюзивной творческой лаборатории, созданной на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры**

**«Центр культуры «Родина»**

**муниципального образования город-курорт Анапа,**

**в рамках реализации концепции создания инклюзивных творческих лабораторий на базе организаций культуры**

**в Российской Федерации**

В целях реализации концепции создания инклюзивных лабораторий на базе учреждений культуры в Российской Федерации, определения деятельности инклюзивной творческой лаборатории (Далее – ИТЛ) созданной на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа (Далее – МБУК «ЦК «Родина»), на основании приказа №247 от 30 декабря 2021 г. управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, приказа №24 от 11 января 2022 г. муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры «Родина» муниципального образования город-курорт Анапа, необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

- содействие в формировании инклюзивной среды и инфраструктуры, обеспечивающих творческую самореализацию, посредством выявления потребностей, необходимых для осуществления деятельности по социокультурной интеграции людей с инвалидностью средствами исполнительского искусства – спортивные танцы на колясках;

- оценка вовлеченности людей с инвалидностью в сферу творческих (креативных) индустрий;

- изучение отечественного и мирового опыта, выявление, разработка, применение и распространение наиболее эффективных практик и методик в сфере социокультурной интеграции людей с инвалидностью;

- создание коммуникативной модели взаимодействия, обмена опытом и информацией, в том числе в форме конференций, семинаров-практикумов, вебинаров, круглых столов, мастер-классов, выставок, презентаций и др.;

- распространение положительного опыта деятельности через СМИ и информационные порталы, издание рекомендаций, создание информационно-методической базы (медиатеки).

| №  п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** **Нормативное обеспечение развития инклюзивного образования** | | | | |
| 1.1 | Разработка положения ИТЛ | 2022 | Положение ИТЛ | Руководитель ИТЛ,  методист |
| **2.** **Организационное обеспечение развития инклюзивного образования** | | | | |
| 2.1 | Разработка плана творческих мероприятий ИТЛ МБУК «ЦК «Родина» | Ежегодно | Наличие плана творческих мероприятий | Руководитель ИТЛ,  методист |
| 2.2 | Разработка плана мероприятий ИТЛ МБУК «ЦК «Родина» по реализации концепции создания инклюзивных творческих лаборатории на базе организаций культуры в РФ | Ежегодно | Наличие плана творческих мероприятий | Руководитель ИТЛ,  методист |
| 2.3 | Заключение соглашений о сотрудничестве | 2022-2023 | План взаимодействия с учреждениями КДУ, общественными организациями инвалидов | Директор МБУК «ЦК «Родина»,  руководитель ИТЛ |
| 2.4 | Определение базовых организаций КДУ муниципального образования город-курорт Анапа по формированию безбарьерной универсальной среды для людей с ОВЗ | 2023 | Определение базовых организаций КДУ муниципального образования город-курорт Анапа по формированию безбарьерной универсальной среды для людей с ОВЗ | Директор МБУК «ЦК «Родина»,  руководитель ИТЛ |
| **3. Методическое обеспечение развития инклюзивного образования** | | | | |
| 3.1 | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам деятельности ИТЛ | Постоянно | Семинары, совещания для руководителей общественных организаций инвалидов, организаторов инклюзивного творческого процесса | Руководитель ИТЛ,  методист |
| 3.2 | Оказание методической поддержки руководителям инклюзивных клубных формирований КДУ | Постоянно | Увеличение доли руководителей клубных формирований, специалистов по работе с людьми с ОВЗ учреждений КДУ муниципального образования город-курорт Анапа, получивших методическую помощь | Руководитель ИТЛ,  методист |
| 3.3 | Участие инклюзивных клубных формирований в муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Постоянно | Участие людей с ОВЗ в конкурсах и фестивалях | Руководитель ИТЛ,  руководители общественных организаций инвалидов, инклюзивных клубных формирований |
| 3.4 | Повышение квалификации руководителя ИТЛ | 1 раз в 3 года | Повышение квалификации руководителя ИТЛ | Руководитель ИТЛ |
| **4. Информационное обеспечение** | | | | |
| 4.1 | Освещение в СМИ практик и мероприятий ИТЛ | Постоянно | Размещение публикаций в СМИ, на сайте МБУК «ЦК «Родина», ТК, ВК | Руководитель ИТЛ,  менеджер по рекламе |