**Дорожная карта (план мероприятий) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на 2021-2022 учебный год**

**по реализации Целевой программы наставничества**

**в Ростовской области до 2024 года**

**Список используемых сокращений:**

**РО-Ростовская область**

**ЦПН- целевая программа наставничества**

**ОО-общеобразовательные организации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Стратегии программы** | **Ключевые механизмы (мероприятия реализации)** | **Планируемые результаты** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Организационно-деятельностное сопровождение развития наставничества в образовательных организациях РО.** | 1.Разработка Целевой программы наставничества «Вместе к успеху» в РО.2.Реализация мероприятий по внедрению целевой программы наставничества в общеобразовательных организациях РО.3. Утверждение дорожной карты по реализации системы мероприятий по реализации целевой программы наставничества. 4. Разработка методических рекомендаций по внедрению целевой программы наставничества в РО до 2024. | ЦПНосуществление реализации программы дорожная картаметодические рекомендации | декабрь 2021в течение годадекабрь 2021II квартал 2022 | Тищенко А.В.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е. |
| **2.** | **Научно-методическое и правовое регулирование внедрения ЦПН в Ростовской области** | 1.Разработка локальной нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения ЦПН:2. Разработка раздела сайта: «Наставничество сегодня: «Наставник 161».3. Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей, педагогов общеобразовательных и дополнительных организаций РО. | Целевая программа наставничества «Вместе к успеху» в РО до 2024.раздел сайтакурсы повышения квалификации | декабрь 2021январь 202215.03.2022 15.01 2022 6.12-10.12.21 | Тищенко А.В.Лиманская Л.Е.Тищенко А.В.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.Тищенко А.В.Лиманская Л.Е, |
| **3** | **Сопровождение и реализация программы наставничества в организациях РО.** | 1.Определение перечня образовательных участников внедрения ЦПН по разработанным критериям.2.Методическая, консультационная помощь муниципальным и общеобразовательным организациям РО.3.Разработка регионального положения на лучшего наставника.4. Методический семинар «Алгоритм внедрения целевой программы наставничества в Р.О.»5.Вебинар: «Наставничество: от теории к практике.6.«Развитие современной практики наставничества в системе образования Р.О»;5.Проведение соцопроса совместно с Минпросвещением России «Наставник-наставляемый». | информационное письмопроведение консультационной помощи положение о конкурсеметодический семинаронлайн-вебинаронлайн- вебинаррезультат соцопроса | 25.03.22в течение года05.04.2225.02.2202.03.2022 06.04. 2022I квартал 2022 | Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.,кураторы муниципальных и общеобразовательных организацийЛиманская Л.Е.Тищенко А.В.Лиманская Л.Е.Тищенко А.В.Лиманская Л Е.Лиманская Л.Е.ЛиманскаяЛ.Е. |
|  **4.** | **Аналитическая деятельность и контроль эффективности внедрения ЦПН в Ростовской области.** | 1.Формирование единой информационной базы наставников в регионе. 2. Оформление банка лучших наставнических практик «Вместе к успеху» в РО.3. Сбор информации о реализации контрольной точки 2.2.15 « Мониторинг актов органов исполнительной власти субъектов Р.Ф. об утверждении положений о наставничестве».4.Подготовка аналитического отчета:- оценка эффективности внедрения целевой модели и реализации программ наставничества;- поиск путей оптимизации и принятия решений на следующий учебный год;-размещение в разделе «Наставничество сегодня» | Информац.ресурсразмещение на сайте: «Наставник 161»информационное письмо в территориианалитический отче | I квартал 2022I-II квартал 2022I квартал 2022май 2022 | Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е.Лиманская Л.Е. |

Исп. Лиманская Л.Е.,

методист каф. педагогики

89897021456