Утверждаю:

заведующий МБДОУ

«ЦРР – д/с № 3»

Н.Г.Крынина

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по реализации образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

в МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для обучения и воспитания детей с с расстройством функций организма (зрения, слуха)  в МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

Задачи:

- Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее слуха, зрения);

- Создание системы ранней диагностики и выявления детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка;

- Разработка нормативно-правовых, регламентирующих сотрудничество с ПМПК, обеспечивающими методическое сопровождение и коррекционную помощь участникам образовательной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации настоящего плана-графика:

- Создание вариативных условий для реализации права на образование детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)  с учетом их психофизических особенностей.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО осуществляется по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с ФГОС ДО.

- Финансово-экономическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с ФГОС ДО.

- Организационное обеспечение качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- Кадровое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- Информационное обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с ФГОС ДО

- Материально-техническое обеспечение реализация качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   в соответствии с ФГОС ДО.

Функциональные обязанности администрации:

- Определение цели и задач реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).

- Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).

- Составление «дорожной карты» реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).

- Информирование педагогической и родительской общественности о работе МБДОУ по реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).

- Формирование нормативно-правовой базы (работа с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха)).

- Методическое сопровождение педагогов при написании адаптированных образовательных рабочих  программы  для детей расстройством функций организма (зрения, слуха)  с   в соответствии с требованиями Стандарта.

- Работа по изменению инфраструктуры МБДОУ.

- Корректировка работы.

- Анализ результатов реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)

Функциональные обязанности  педагога МБДОУ:

- Участие в написании адаптированной  образовательной рабочей программы для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)  в соответствии с ФГОС ДО;

- Адаптация  рабочих программ  педагогов, работающих с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха);

- Педагогическая диагностика результатов освоения программы детьми с ;

- расстройством функций организма (зрения, слуха)

- Корректирование работы;

- Анализ результатов коррекционной работы.

Форма представления результатов:

отчет о  работе по реализации  ФГОС ДО для детей расстройством функций организма (зрения, слуха).

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | По ГП | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Проведение совещаний, заседаний о методических рекомендациях Минобрнауки России, по вопросам введения и реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 1.2 | Наличие решения педагогического совета о реализации в МБДОУ ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Август 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Протокол педагогического совета |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению реализации образования воспитанников с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август-сентябрь 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | План-график («дорожная карта») |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию образования воспитанников с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение всего периода, по мере выхода нормативных актов | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ДОУ организации креализацииФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) (нормативно-правовое, финансовое, организационно- методическое, кадровое, информационное, материально- техническое обеспечение) | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | План мероприятий (Дорожная карта) |
| 1.6. | Разработка и утверждение адаптированныхрабочих программ для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха), коррекционных индивидуальных маршрутов в МБДОУ с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России | Август-сентябрь 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Педагоги МБДОУ | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программывоспитанников с расстройством функций организма (зрения, слуха) Наличие рабочих индивидуальных , коррекционных программ воспитанников с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.7. | Мониторинг условий готовности ДОУ к реализации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Проведение мониторинга на уровне МБДОУ подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по работе с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.8. | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Сентябрь 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Приказ о создании рабочей группы в МБДОУ по обеспечению реализацииобразования воспитанников с ОВЗв соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ № 106/2 от 30.09.2015) |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Ежегодно | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Педагог-психолог | Проведение мониторинга на уровне МБДОУ Анализ материалов мониторинга |
| 1.10 | Информирование родителей повопросам обучения ребенка с расстройством функций организма (зрения, слуха) вусловиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Воспитатели | Собрания, методические материалы |
|  | 2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с ФГОС ДО: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Бюджетная смета План-мероприятий Дорожная карта |
| 2.2. | Корректировка и выполнение муниципального задания МБДОУ с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного ибесплатного общего образования в соответствии с ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Эффективное планирование и расходование средств областного и муниципального бюджетов |
|  | 3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |
| 3.1. | Создание рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Сентябрь 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина | Приказ № 306/2 от 30.09.2019 |
|  | 4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | 2019-2020 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Мониторинг потребности педагогических работников МБДОУ в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, |
| 4..2. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Сентябрь 2019 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ по вопросам реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 4.3. | Участие руководящих и педагогических работников вкурсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Освоение и использование опыта по реализации ФГОС ДО для детей расстройством функций организма (зрения, слуха). | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС по организации образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в ДОУ |
| 4.4. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) повопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых ДОУ |
|  | 5.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конференций, семинаров, педагогических чтенийпо вопросам организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии со Стандартом | 2019-2020 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие педагогов в работе конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями Стандарта |
| 5.2 | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МБДОУ по вопросам организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями Стандарта | В течение 2019-2020 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ в районных , областных мероприятиях по вопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 5.3. | Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о работе с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха) в ДОУ | Постоянно | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Публикации на сайте |
| 5.4 | Информационно-консультационная поддержка педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | 2019-2020 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие педагогических работников в мероприятиях ДОУ, проведение родительских собраний. |
| 5,5, | Обеспечение информационной открытости МБДОУ по вопросам организации обучения для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Организация публичной отчетности, самообследования |
|  | 6.Материально-техническое сопровождение для обеспечения реализации ФГОС расстройством функций организма (зрения, слуха) |  |  |  |
| 6.1. | Приведение материально-технической базы МБДОУ к нормативным требованиям ФГОС для расстройством функций организма (зрения, слуха) и создание доступной среды. | 2019-2020 | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Улучшение материально–технической базы МБДОУ |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО, адаптированных программ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Соблюдение санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда работников образовательного учреждения |
| 6.3. | Обеспечение доступа педагогам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Заведующий МБДОУ «ЦРР – д/с № 3» Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Обеспечение педагогов, электронными образовательными ресурсами |